## Feuil1
Tache | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5
Livrable de conception : | [5 empty] | Alexandre = A
GIT | A | A/M |  |  |  | Melissa = M
UML | A/M | A/M
Plan TEST | A/M | A/M
Collaboration/planning | A/M | A/M
Résultats des tests
Code :
Gestion des comptes utilisateurs |  | M
Simuler le montant rapporté par les intérêts sur un compte à une date future en fonction du taux d’intérêt. |  |  |  | A
Transaction |  | A
sauvegarder vers un fichier JSON |  | M
Afficher l’historique des transactions |  |  | M
Créer un système de journalisation |  |  |  | M
Interaction avec l’utilisateur |  |  | A
Défis supplémentaires :
Faire des virements entre comptes en devises différentes, en utilisant un taux de change. (1 point) |  |  | M
Gérer les pays en zone Euro/international et implémentez la notion de frais de paiement sur les virements hors zone Euro (2 points) |  |  |  | M
Faire des virements entre deux comptes du même utilisateur. Les ajouter dans les historiques des transactions. (2 points) |  |  | A
Générer le RIB en format HTML ou PDF (2 points) |  |  |  | A
Configurer un mot de passe pour l’utilisateur, le valider pour accéder aux comptes. (1 point) |  | A
Soutenace |  |  |  |  | A/M